โครงการ   เยาวชนรุ่นใหม่  ต้านภัยยาเสพติด

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  จึงได้จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

๒.๓ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. เป้าหมาย

๓.๑  อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒   จำนวนนักเรียน  ๙๙๙  คน

๓.๒  ประชุมเครือข่ายตำรวจประสานงานในโรงเรียน  จำนวน ๔๐ คน

๓.๓  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  จำนวน  ๔๒ คนออกตรวจ ๕ อำเภอ

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑  โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๙๙๙ คน   ระยะเวลาอบรมโรงเรียนละ ๑ วัน

๔.๒  ประชุมเครือข่ายตำรวจประสานงานในโรงเรียนร่วมกับรองประธานเครือข่ายโรงเรียน ๑๕ เครือข่ายในสังกัด  จำนวน ๕ อำเภอ  ระยะเวลา ๑ วัน

๔.๓   ออกตรวจส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  จำนวน  ๑๖  ครั้ง

/๕.  ระยะเวลาดำเนินการ…

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕๕

๖.  งบประมาณ

ใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศพส.จ.สงขลา)  จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท  (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑  อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖  นักเรียน    ๙๙๙  คน  งบประมาณ   ๙๙,๙๐๐    บาท  และสรุปผลโครงการ  ๑๕,๐๐๐ บาท  รวม  ๑๑๔,๙๐๐ บาท

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจง | งบประมาณ | จำแนกการใช้งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ในการใช้งบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| ๑ ๒ ๓ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๙๙ คน x ๑๕ บาท x ๒ มื้อ ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๙๙ คน x ๗๐ บาท x ๑ มื้อ ค่าวัสดุ/จัดทำเอกสาร /สรุปผลโครงการ | ๒๙,๙๗๐ ๖๙,๙๓๐ ๑๕,๐๐๐ |  | ๒๙,๙๗๐ ๖๙,๙๓๐ | ๑๕,๐๐๐ |
|  |  | ๑๑๔,๙๐๐ |  | ๙๙,๙๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเครือข่ายตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา   งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจง | งบประมาณ | จำแนกการใช้งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ในการใช้งบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| ๑ ๒ ๓ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมจำนวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าประชุม จำนวน ๔๐ คน x ๗๕ บาท x ๑ มื้อ ค่าวัสดุ/เอกสาร | ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ |  | ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
|  |  | ๕,๐๐๐ |  | ๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |

/กิจกรรมที่ ๓…

กิจกรรมที่ ๓  เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ออกตรวจความพฤตินักเรียน นักศึกษา     จำนวน  ๔๒ คน  งบประมาณ  ๓๐,๑๐๐   บาท

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจง | งบประมาณ | จำแนกการใช้งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ในการใช้งบประมาณ |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| ๑ ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ จำนวน ๔๒ คน - อ.หาดใหญ่ ชุดที่ ๑ ออกตรวจ ๗ คน x ๓ ครั้ง x ๒๔๐ บาท - อ.หาดใหญ่ ชุดที่ ๒ ออกตรวจ ๗ คน x ๓ ครั้ง x ๒๔๐ บาท - อ.รัตภูมิ ออกตรวจ ๗ คน x ๓ ครั้ง x ๒๔๐ บาท - อ.ควนเนียง ออกตรวจ ๗ คน x ๓ ครั้ง x ๒๔๐ บาท - อ.บางกล่ำ ออกตรวจ ๗ คน x ๒ ครั้ง x ๒๔๐ บาท - อ.คลองหอยโข่ง ออกตรวจ ๗ คน x ๒ ครั้ง x ๒๔๐ บาท ค่าชดเชยน้ำมัน | ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๓,๓๖๐ ๓,๓๖๐ ๓,๒๒๐ |  | ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ ๓,๓๖๐ ๓,๓๖๐ ๓,๒๒๐ |  |
|  |  | ๓๐,๑๐๐ |  | ๓๐,๑๐๐ |  |

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๘.๒  สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

๘.๓  นักเรียน สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๘.๔  สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

/๙.  ผลลัพท์/ผลผลิต...

๙.  ผลลัพท์/ผลผลิต

๙.๑  ผลลัพท์

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๙๙๙ คน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

๒. เครือข่ายโรงเรียน จำนวน ๑๕ เครือข่าย มีตำรวจประสานงานในโรงเรียน

๓. นักเรียนและนักศึกษาที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ มีพฤติกรรมที่ดี ขึ้น

๙.๒  ผลผลิต

๑.  โรงเรียนในสังกัด    จัดอบรมนักเรียน ชั้น ป.๖ เป็นเวลา ๑ วัน

๒.  สพป.สงขลา เขต ๒ มีเครือข่ายตำรวจเพื่อประสานงานภายในโรงเรียน  จำนวน ๑๕ เครือข่าย

๓.  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   จำนวน  ๑๖  ครั้ง

๑๐.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑  โรงเรียนในสังกัดจัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับตนเอง

๑๐.๓  ร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด มีเครือข่ายตำรวจประสานงานในโรงเรียน

๑๑.  ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ               	     ผู้เสนอโครงการ

(นายสงวน  ศรีสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๑๒.  ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ                      	      ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง)

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ			     ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกฤษฎา  บุญราช)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา