โครงการ							สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ

แผนงาน							พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 		สพฐ.ข้อ	5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

สพป.มค.3 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่รับผิดชอบ				         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และกลุ่มอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ   นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี  และกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ       	   	    1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561

- หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก                    การแปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตของมนุษย์  ทำให้ทุกประเทศต้องเร่งศึกษา เรียนรู้ และปรับตัวให้พร้อมกับการเผชิญสภาพวิกฤตด้านต่างๆที่เกิดขึ้น สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยทำลายสิ่งแวดล้อมขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงานมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาคที่อยู่อาศัย  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   ในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ปลูกฝังเจตคติและความตระหนักในการพัฒนา หรือเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถปรับตัวได้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามศาสตร์ของพระราชา

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่โรงเรียน นักเรียน และชุมชน

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

1) บุคลากรใน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทุกคน  มีความตระหนัก มีจิตสำนึก มีทัศนคติในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2) บุคลากรใน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะการแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบครบวงจร และมีความยั่งยืน

3)  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารการจัดขยะให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อขยายผลเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ทุกโรงเรียน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) บุคลกรมีองค์ความรู้ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.   วิธีดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่

| วิธีดำเนินงาน | ระยะเวลาเนินงาน | สถานดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมบุคลากรใน สพป.มค.3 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) | 27 เมษายน 2561 | สพป.มค.3 |
| 2.จัดประกวดกลุ่มปลอดขยะยอดเยี่ยม | พฤษภาคม – กันยายน 2561 | สพป.มค.3 |
| 3.ประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน | พฤษภาคม – กันยายน 2561 | โรงเรียนในสังกัด |
| 1. จัดประชุมบุคลากรใน สพป.มค.3 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) | 27 เมษายน 2561 | สพป.มค.3 |

5. งบประมาณ   จำนวน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | จัดประชุมบุคลากรใน สพป.มค.3 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.บุคลากรใน สพป.มค.3 จำนวน 57 คน 2.โรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 คน 3.วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายชุมชนโรงเรียนบ้านวังโพน - ค่าอาหาร (202 คนX70X1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(202X25X2 มื้อ) - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คนๆ2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท) - ค่าป้าย/วัสดุ/อุปกรณ์ | 14,140 10,100 7,200 6,460 | 7,200 | 14,140 10,100 | 6,460 |
| 2 | จัดประกวดกลุ่มปลอดขยะยอดเยี่ยม โดยจัดการประกวดเป็นระยะๆ ซึ่งจะมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินโครงการ - ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก 5 คนๆ ละ 600 บาท โดยจะมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 3 | ประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บรรยากาศน่าเรียน โดยจะมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินโครงการ 1.ประเมินโรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 5 คน 5 วัน -ค่าชดเชยน้ำมัน 2.สรุปผลการประเมิน - ค่าอาหาร (5X70X1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5X25X2 มื้อ) | 6,000 2,500 350 250 | 6,000 | 2,500 350 250 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 50,000 | 16,200 | 27,340 | 6,460 |

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ

- 6ารประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 70 ของบุคลากรใน สพป.มค.3 มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ 2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.มค.3 มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.มค.3 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ำ และ น้ำเสีย ครบทุกโรงเรียน 4.ร้อยละ 70 ของบุคลกร ในสพป.มค.3 มีการลดปริมาณขยะให้เหลือ 1 กิโลกรัม ต่อ คน ต่อวัน 5.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง 6.ร้อยละ 80 ของ สพป.มค.3 สามารถเป็นเขตต้นแบบด้านการจัดการขยะสามารถขยายเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | -นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ และรายงานผล | แบบประเมินตามตัวชี้วัด ARS ที่ 13 |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1บุคลากรใน สพป.มค. 3 มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหาร

จัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ สามารถลดขยะ เฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน

7.2 บุคลากรใน สพป.มค. 3 มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธีสามารถแยกขยะ ตามหลัก

3Rs ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.3 บุคลากรใน สพป.มค. 3 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ำและ น้ำเสียครบ

ทุกโรงเรียน โดยการสื่อสาร ถ่ายทอดจากโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชนต้นแบบ

7.4 สพป.มค.3  สามารถเป็นเขตต้นแบบด้านการจัดการขยะสามารถขยายเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

7.5 บุคลากรใน สพป.มค. 3 สามารถพัฒนาและนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน